## Sheet1
贵州电信会务系统项目需求信息调整
图例说明 | 新增功能 | 需要确认 | 已完成
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 | 需求描述 | 负责人 | 备注
后台管理
全局功能
|  | 时间选择 |  | 涉及到分钟的选择，不要默认为当前分钟，如22:37，应默认形如22:00等形式 | 张国敬
|  | UI美化 |  | 前后台页面再设计美化 | 郝盈
会议管理
|  | 会议定义 |  | 报到时间改为选择，且不能晚于会议开始时间 | 张国敬
|  |  |  | 访问开始时间、访问结束时间添加文字备注说明 | 张国敬
|  | 分组管理 |  | 分组添加时，用户级别增加全选支持 | 张国敬
|  | 议程管理 |  | 添加时候，界面布局调整一下，目前的不直观 | 郭旭
|  |  |  | “标题”叫法不准确，应为“议题” | 郭旭
|  |  |  | 参加议程需支持选人操作，不一定是所有参会人员都会参加 | 郭旭 | 分组管理已经支持选择人员，需确认。
|  |  |  | 会议议程的要素最好支持选择显示，如有些会议没有主持人、议题等内容 | 郭旭 | 必填改成选填，如果没有输入，门户页面该项不显示。
|  |  |  | 议程时间支持自动推算 ，如当议程为串行议程时，上一个议程结束时间为10:00时，下一个议程的默认开始时间为10:00 | 郭旭 | 目前没有串行和并行的区分
|  |  |  | 支持并行议程的添加，即同时开启多个议程 | 郭旭 | 已经支持同一时间段内，添加多个议程。
|  | 短信管理 |  | 改名为消息管理？ | 周劲松 | 具体叫法和客户再确认
|  |  |  | 支持彩信的发送，发送如：会议议程、会议报道等内容；支持图片和文字混编功能 | 周劲松 | 参考公司现有彩信代码
|  |  |  | 选人时支持按分组发送短信 | 周劲松
|  |  |  | 建议支持投票功能 | 周劲松 | 是否必要？客户端目前支持投票功能
|  |  |  | 短信模板，在后面增加签名，如：贵州移动XX会务组 | 周劲松
|  |  |  | 支持多种短信接口 | 周劲松
|  | 签到管理 |  | 目前手工录入签到码意义不大，应支持两种方式：手机二维码和RFID签到 | 张国敬 | 二维码签到功能已有，目前支持两种方式。
|  |  |  | 手机二维码以彩信方式发送，二维码不仅包含签到信息，还应 包括人员基本信息、如姓名、单位等 | 张国敬
|  |  |  | RFID，优先考虑有源的，能回收，可多次重写，重复使用，价格贵一点也可以考虑 | 张国敬
|  | 车辆管理 |  | 车辆名称无意义，车辆基本信息应包括：车辆类型（如：商务车、小轿车、大客车、面包车等，可配置）、车辆的品牌、车牌号 | 郭旭
|  |  |  | 行程，支持配置提醒规则，如出发前一小时提醒司机和乘客 | 郭旭 | 规则：短信提醒模板，提前发送时间，重复发送次数
|  | 考察路线 |  | 周边风景区管理 | 张国敬 | 可以使用定制菜单功能
|  | 房间管理 |  | 支持管理和展示酒店的房间功能（房号、类型等） | 金祝华
|  |  |  | 增加房间智能编排，规则可以按房间和人员的属性考虑 | 金祝华 | 1. 参会人员属性：是否VIP，性别 2. 如：VIP优先分配单人间、标间需要考虑男女不能混住 3. 支持手工调整
|  |  |  | 房间类型：单人间、双人间、三人间；房间级别 | 金祝华
|  | 会场管理 |  | 考虑典型会场布局：方形、圆形等 | 周劲松
|  |  |  | 人员和座位对应关系管理 | 周劲松
|  | 资产管理 |  |  | 吴志强 | 各种物资的准备、费用情况，如条幅、鲜花、投影仪的个数、位置等；具体参考方案
|  |  | 资产信息管理 | 资产信息（名称、属性、价值、入库时间、使用记录、当前状况） | 吴志强
|  |  | 资产使用管理 | 资产录入、分配、调整、遗失、归还。 | 吴志强
|  |  | 资产使用情况管理 | 资产使用记录、当前使用情况、（是否闲置，如果不闲置，显示资产当前使用人） | 吴志强
|  | 会议新闻管理 |  | 支持录入会议新闻报道，在门户中以幻灯片方式展现 | 张国敬 | 属性：新闻标题，类别，内容，发布时间，发布人，有效状态，是否彩信发送 后台可以通过自定义菜单实现。
|  |  |  | 除了发布到门户网页，还可支持发送彩信 | 邹晓明
|  | 嘉宾管理 |  | 后台信息录入管理、前台门户显示 | 邹晓明
|  | 摇号抽奖管理 |  | 增加摇号抽奖功能，按开始后，对参会用户手机进行滚动显示，确定后显示谁中了什么奖，醒目显示 | 邹晓明
前台门户
| 会议信息展示 |  |  | 支持按会议配置不同的模板风格，如：背景、色调、标题、主办方、logo等 | 张国敬 | 目前模板是按会议类型来配置的
|  |  |  | 门户上需要展现所有关键的模块，如：会议新闻、会议介绍、议程、资料、餐饮等，最好支持可配置 | 张国敬
|  |  |  | 门户页面需要有：欢迎您，XXX的字样 | 张国敬
|  |  |  | 需要显示会议承办方 | 张国敬
| 登录 |  |  | 支持动态密码方式登录，不需要支持静态密码方式、不需要修改密码功能等 | 郭旭 | 可以获取动态密码
| 交流互动 |  |  | 互动交流页面考虑怎么设计合理，后面可能会通过投影仪在会场播放，目前发表和展现放在一起的，没法单独动态查看交流的内容 | 邹晓明
| 摇号抽奖 |  |  | 增加摇号抽奖功能，按开始后，对参会用户手机进行滚动显示，确定后显示谁中了什么奖，醒目显示 | 邹晓明 | 抽奖结果要保存，是否短信通知中奖结果