## Sheet1
贵州移动会务通项目功能调整清单-2012-4-12
图例说明 | 新增功能 | 需要确认 | 已完成
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 | 需求描述 | 负责人 | 进度 | 备注
后台管理
RFID
|  | 发卡 |  |  | 张国敬 | 未开始 | 发卡的用户首页支持列表显示，直接在用户列表中进行发卡操作，也可以先查找用户 发卡不仅可以手动查找用户，也可以通过扫描二维码来定位用户，然后再执行发卡动作 发卡时，RFID标签尽量通过程序自动 读取，手工输入容易出错 把发卡与二维码或条形码结合一起，避免手工发卡，思路是要求RFID厂家把每个RFID卡片后贴上二维码或条件码，在发卡时，直接扫描背面的二维码和条码完成发卡动作
|  | 签到 |  |  | 张国敬 | 未开始 | 签到主要的途径是RFID而不是彩信，使用彩信的目的是帮助发卡（实现会议人员与RFID卡片的绑定关系）
|  | 卡牌信息显示调整 |  |  | 张国敬 | 未开始 | 把标签ID放到手机后面
|  | 支持解绑功能 |  |  | 张国敬 | 未开始 | 对已经绑定RFID标签的用户，可以解绑，支持批量解绑操作
RFID服务监听程序
|  | 签到事件定义 |  |  | 张国敬 | 未开始 | 在启动RFID监听服务时，在输入会议ID的同时，也输入一个签到事件，把事件与RFID标签一起记录
会议管理
|  | 创建/修改会议中把会议地点默认选中贵州 |  |  | 郭旭 | 完成
短信管理
|  | 彩信发送要有记录日志 |  |  | 郭旭 | 未开始
|  | 短信发送的内容中，链接的会议地址要改成跟门户自动跳转一致 |  |  | 张国敬 | 未开始 | 如对于WAP这块，不能写死，要到那个自动跳转页面然后根据平台自动选择登录的门户如wap还是touch
签到管理
|  | 签到管理页面调整 |  |  | 郭旭 | 未开始 | 记录查看页面中，增加用户名字段显示，排在手机号前面，页面中增加按名称查询条件
|  | RFID签到记录浏览Tab |  |  | 张国敬 | 未开始 | 在目前的签到管理页面中，做成2个Tab显示，一个是Tab是“签到管理”，内容就是目前实现的功能，保存不变，另一个Tab是“RFID签到记录”，可以浏览全部人员的RFID记录
|  | RFID签到记录增加“签到事件”字段 |  |  | 张国敬 | 未开始 | 是进行RFID签到时，记录当前事件，如“XXX讨论签到”等，在RFID记录的浏览页面中，也显示签到记录字段，同时支持按事件进行记录筛选
车辆管理
|  | 安排行程时短信通知 |  |  | 郭旭 | 未开始 | 在安排行程时，加一个短信通知，可以定时发送，也可以手动发送，短信只发送给当前司机 发送的短信内容有一个默认的模板信息“司机{name}同志，请你在{startTime}前从{fromAddress}开车去{toAddress}接送客人：{passengers}”，但在保存前，也可以手动修改这个内容 在行程列表中加一个“发送短信通知”，执行手动发送
Touch门户
登录
|  | 直接进入会议 |  |  | 张国敬 | 完成 | 附带上会议ID，使登录后直接进入会议中，客户不希望看到会议列表
|  | 记住手机号 |  |  | 张国敬 | 完成
Web门户
首页
|  | 议程、资料限制8条 |  |  | 张国敬 | 未开始 | 不要全部显示
Android客户端
其他
文档
|  | 功能介绍文档 |  |  | 郭旭 | 未开始 | 图文结合的功能说明文档
分组
|  | 分组模板使用不便 |  |  |  | 待确认 | 模板文件手工编辑工作量大且容易出错，建议手工创建分组然后在页面中选择用户信息，不过，这样与目前的设计差别较大
界面定制
|  | touch版实现logo与头部背景定制 |  |  |  | 待确认 | 客户访问这样是否好实现，没有要求必须实现
Bug
后台管理
|  | 用户导入失败 |  |  | 郭旭 | 完成 | 导入时邮箱验证有误
|  | 彩信发送乱码 |  |  | 金祝华 | 完成
|  | 议程中的主持人，在议程列表及主页中却显示“人员”，在门户的会议议程中，人名前却没有“主持人”文字 |  |  | 郭旭 | 完成