## Sheet1
贵州移动会务系统项目开发进度
图例说明 | 未开始 | 进行中 | 完成 | 取消 | 新增功能
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 | 开始时间 | 结束时间 | 完成状态 | 负责人 | 备注
会务管理
会议管理
|  | 会议定义 |  | 2011-11-14 | 2011-11-18 | 完成 | 周劲松
|  | 议程管理 |  | 2011-11-21 | 2011-11-25 | 完成 | 周劲松
会场管理
|  |  | 会场定义 | 2012-03-12 | 2012-03-16 | 20% | 周劲松 | 考虑典型会场布局：方形、圆形等
|  |  | 座位编排 | 2012-03-12 | 2012-03-16 | 20% | 周劲松 | 人员和座位对应关系管理
参会人员管理
|  | 人员信息管理 |  | 2011-12-01 | 2011-12-02 | 完成 | 金祝华
|  | 分组管理 |  | 2011-12-05 | 2011-12-09 | 完成 | 金祝华
|  | 权限与角色管理 |  | 2011-12-05 | 2011-12-09 | 完成 | 金祝华
|  | 报名管理 |  | 2011-12-12 | 2011-12-15 | 完成 | 金祝华
|  | 电子名片管理 |  | 2011-12-12 | 2011-12-15 | 完成 | 金祝华 | 即通讯录管理
接待管理
接待资源管理
|  |  | 车辆管理 | 2011-12-26 | 2011-12-30 | 完成 | 汤军
|  |  | 司机管理 | 2012-02-01 | 2012-02-03 | 完成 | 汤军
|  |  | 住宿酒店信息管理 | 2012-02-06 | 2012-02-09 | 完成 | 金祝华
|  |  | 住宿酒店平面图管理 | 2012-02-06 | 2012-02-09 | 完成 | 金祝华
|  |  | 房间管理 | 2012-02-12 | 2012-03-16 | 完成 | 金祝华 | 房间类型：单人间、双人间、三人间；房间级别
|  |  | 房间分配管理 | 2012-02-12 | 2012-03-16 | 完成 | 金祝华 | 1. 参会人员属性：是否VIP，性别 2. 如：VIP优先分配单人间、标间需要考虑男女不能混住 3. 支持手工调整
|  |  | 餐饮酒店信息管理 | 2012-02-06 | 2012-02-16 | 完成 | 金祝华
|  |  | 餐饮酒店平面图管理 | 2012-02-09 | 2012-02-16 | 完成 | 金祝华
|  |  | 餐厅管理 | 2012-02-20 | 2012-03-16 | 完成 | 金祝华
接待方案管理
|  |  | 交通接待方案 | 2012-02-01 | 2012-02-03 | 完成 | 汤军
|  |  | 餐饮接待方案 | 2012-02-01 | 2012-02-03 | 完成 | 汤军
RFID管理
卡片管理
|  |  | 卡片信息管理 | 2012-02-13 | 2012-02-15 | 80% | 张国敬
|  |  | 卡片挂失管理 | 2012-02-16 | 2012-02-17 | 80% | 张国敬
|  | 位置管理 |  | 2012-02-20 | 2012-02-22 | 80% | 张国敬
|  | 触发任务管理 |  | 2012-02-23 | 2012-02-29 | 80% | 张国敬
会议信息管理
会议向导管理
|  | 会议内容管理 |  | 2011-11-21 | 2011-11-25 | 完成 | 金祝华
|  | 自定义菜单管理 |  | 2011-11-21 | 2011-11-25 | 完成 | 郭旭
|  | 发布管理 |  | 2011-11-28 | 2011-11-30 | 完成 | 郭旭
互动信息管理
|  |  | 评论 | 2012-01-09 | 2012-01-13 | 完成 | 周劲松
|  |  | 投票 | 2012-01-16 | 2012-01-20 | 完成 | 邹晓明
|  | 号薄信息同步 |  | 2012-02-13 | 2012-02-14 | 完成 | 郭旭
|  | 会议资料管理 |  | 2011-11-28 | 2011-11-30 | 完成 | 金祝华
资产管理
|  | 资产信息管理 |  | 2012-03-12 | 2012-03-16 | 完成 | 吴志强 | 资产信息（名称、属性、价值、入库时间、使用记录、当前状况）
|  | 资产使用管理 |  | 2012-03-12 | 2012-03-16 | 未开始 | 吴志强 | 资产录入、分配、调整、遗失、归还。
|  | 资产使用情况查询 |  | 2012-03-12 | 2012-03-16 | 未开始 | 吴志强 | 资产使用记录、当前使用情况、（是否闲置，如果不闲置，显示资产当前使用人）
| 短信管理 | [6 empty] | 改名为消息管理，具体叫法和客户再确认
|  | 支持彩信的发送，发送如：会议议程、会议报道等内容；支持图片和文字混编功能 |  | 2012-03-05 | 2012-03-09 | 完成 | 周劲松 | 参考公司现有彩信代码
|  | 选人时支持按分组发送短信 |  | 2012-03-05 | 2012-03-09 | 完成 | 周劲松
|  | 建议支持投票功能 |  | 2012-03-05 | 2012-03-09 | 未开始 | 周劲松 | 是否必要？客户端目前支持投票功能
|  | 短信模板，在后面增加签名，如：贵州移动XX会务组 |  | 2012-03-05 | 2012-03-09 | 完成 | 周劲松
|  | 支持多种短信接口 |  | 2012-03-05 | 2012-03-09 | 完成 | 周劲松
摇号抽奖管理
|  | 摇号规则管理 |  | 2012-03-06 | 2012-03-09 | 完成 | 邹晓明
|  | 摇号抽奖 |  | 2012-03-06 | 2012-03-09 | 完成 | 邹晓明
系统管理
|  | 角色管理 |  | 2011-11-14 | 2011-11-18 | 完成 | 金祝华
|  | 权限管理 |  | 2011-11-21 | 2011-11-23 | 完成 | 金祝华
|  | 菜单管理 |  | 2011-11-14 | 2011-11-18 | 完成 | 郭旭
|  | 组织管理 |  | 2011-11-25 | 2011-11-27 | 完成 | 金祝华
|  | 系统字典 |  | 2011-11-14 | 2011-11-18 | 完成 | 程峰
|  | 系统用户管理 |  | 2011-11-25 | 2011-11-27 | 完成 | 金祝华
WEB服务器状态监控 应用服务器状态监控 数据库状态监控 文件服务器状态监控 业务监控 短信接口监控 其他外部接口监控
|  | 站点管理 |  | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 完成 | 周劲松
|  | 日志管理 |  | 2012-03-14 | 2012-03-17 | 完成 | 周劲松
报表统计
|  | 登录统计 |  | 2011-12-26 | 2011-12-30 | 完成 | 周劲松
|  | 交流统计 |  | 2012-03-19 | 2012-03-21 | 完成 | 周劲松
|  | 访问统计 |  | 2012-03-21 | 2012-03-23 | 完成 | 周劲松
嘉宾管理
|  | 信息录入修改 |  | 2012-03-12 | 2012-03-15 | 完成 | 邹晓明 | 基本信息包括：姓名、头衔、单位、简介、排序
|  | 信息管理 |  | 2012-03-12 | 2012-03-15 | 完成 | 邹晓明
任务管理
|  | 任务定义 |  | 2012-03-14 | 2012-03-16 | 80% | 郭旭
|  | 任务管理 |  | 2012-03-14 | 2012-03-16 | 40% | 郭旭
会议访问门户
门户登录
|  | 登录 |  | 2011-11-01 | 2011-11-04 | 完成 | 张国敬
|  | 获取密码 |  | 2011-11-01 | 2011-11-04 | 完成 | 张国敬
信息浏览
|  | 会务信息 |  | 2011-11-14 | 2011-11-18 | 完成 | 金祝华
|  | 议程信息 |  | 2011-11-21 | 2011-11-25 | 完成 | 金祝华
|  | 接待信息 |  | 2012-03-01 | 2012-03-09 | 完成 | 金祝华
|  | 餐饮信息 |  | 2011-12-26 | 2011-12-30 | 完成 | 金祝华
|  | 住宿信息 |  | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 完成 | 金祝华
|  | 会场信息 |  | 2012-03-14 | 2012-03-16 | 完成 | 郭旭
|  | 卡牌信息 |  | 2012-03-14 | 2012-03-16 | 完成 | 张国敬
|  | 新闻中心 |  | 2012-03-06 | 2012-03-07 | 完成 | 张国敬 | 后台可以通过自定义菜单实现，在门户中以幻灯片方式展现，可支持发送彩信
|  | 会议信息发布 |  | 2011-11-28 | 2011-11-30 | 完成 | 郭旭
|  | 会议发言人信息 |  | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 完成 | 郭旭
|  | 嘉宾信息 |  | 2012-03-12 | 2012-03-15 | 完成 | 邹晓明
辅助信息查询
|  | 本地土特产信息 |  | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 完成 | 张国敬
|  | 交通信息 |  | 2012-02-01 | 2012-02-05 | 完成 | 汤军
| 会议资料管理 |  |  | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 完成 | 郭旭
会议互动管理
|  | 评论 |  | 2012-01-11 | 2012-01-13 | 完成 | 郭旭
|  | 投票 |  | 2012-01-30 | 2012-02-01 | 完成 | 邹晓明
| 会议注册 |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-03 | 完成 | 张国敬
| 会议报名 |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-03 | 完成 | 张国敬
| 会议签到 |  |  | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 完成 | 金祝华
功能修改和增强
全局功能
|  | 时间选择 |  | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 完成 | 张国敬 | 涉及到分钟的选择，不要默认为当前分钟，如22:37，应默认形如22:00等形式
|  | UI美化 |  | 2012-03-05 | 2012-03-16 | 完成 | 郝盈 | 前后台页面再设计美化
后台管理
会议管理
|  |  | 会议定义 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 完成 | 张国敬 | 报到时间改为选择，且不能晚于会议开始时间，访问开始时间、访问结束时间添加文字备注说明
|  |  | 分组管理 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 完成 | 张国敬 | 分组添加时，用户级别增加全选支持
|  |  | 议程管理 | 2012-03-07 | 2012-03-09 | 完成 | 郭旭 | 1.添加时候，界面布局调整一下，目前的不直观 2.“标题”叫法不准确，应为“议题” 3. 参加议程需支持选人操作，不一定是所有参会人员都会参加 4. 会议议程的要素最好支持选择显示，如有些会议没有主持人、议题等内容 4. 议程时间支持自动推算 ，如当议程为串行议程时，上一个议程结束时间为10:00时，下一个议程的默认开始时间为10:00 5. 支持并行议程的添加，即同时开启多个议程
|  |  | 会议签到 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 未开始 | 张国敬 | 支持两种方式：手机二维码和RFID签到 手机二维码以彩信方式发送，二维码不仅包含签到信息，还应 包括人员基本信息、如姓名、单位等
|  |  | 考察路线 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 完成 | 张国敬 | 周边风景区管理，可以使用定制菜单功能
前台门户
|  | 会议信息展示 |  | 2012-03-06 | 2012-03-09 | 完成 | 张国敬 | 1. 支持按会议配置不同的模板风格，如：背景、色调、标题、主办方、logo等 2. 门户上需要展现所有关键的模块，如：会议新闻、会议介绍、议程、资料、餐饮等，最好支持可配置 3. 门户页面需要有：欢迎您，XXX的字样 4. 需要显示会议承办方
|  | 登录 |  | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 完成 | 郭旭 | 支持动态密码方式登录，不需要支持静态密码方式、不需要修改密码功能等
|  | 交流互动 |  | 2012-03-07 | 2012-03-09 | 完成 | 邹晓明 | 互动交流页面考虑怎么设计合理，后面可能会通过投影仪在会场播放，目前发表和展现放在一起的，没法单独动态查看交流的内容
|  | 车辆管理 |  | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 完成 | 郭旭 | 车辆名称无意义，车辆基本信息应包括：车辆类型（如：商务车、小轿车、大客车、面包车等，可配置）、车辆的品牌、车牌号
|  | 修改登录页面 |  | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 完成 | 张国敬
|  | 修改会议内容header页面 |  | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 完成 | 张国敬
|  | 修改天气预报显示 |  | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 完成 | 张国敬 | 中国天气网在贵州移动服务器环境中不能显示，换成263天气