## Sheet1
贵州移动会务系统项目开发进度
图例说明 | 未开始 | 进行中 | 完成 | 取消 | 新增 | 待确认
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 | 开始时间 | 结束时间 | 完成状态 | 负责人 | 备注
会务管理
会议管理
|  | 会议定义 |  | 2011-11-14 | 2011-11-18 | 完成 | 周劲松
|  | 议程管理 |  | 2011-11-21 | 2011-11-25 | 完成 | 周劲松
参会人员管理
|  | 人员信息管理 |  | 2011-12-01 | 2011-12-02 | 完成 | 金祝华
|  | 分组管理 |  | 2011-12-05 | 2011-12-09 | 完成 | 金祝华
|  | 权限与角色管理 |  | 2011-12-05 | 2011-12-09 | 完成 | 金祝华
|  | 报名管理 |  | 2011-12-12 | 2011-12-15 | 完成 | 金祝华
|  | 电子名片管理 |  | 2011-12-12 | 2011-12-15 | 完成 | 金祝华 | 即通讯录管理
接待管理
接待资源管理
|  |  | 车辆管理 | 2011-12-26 | 2011-12-30 | 完成 | 汤军
|  |  | 司机管理 | 2012-02-01 | 2012-02-03 | 完成 | 汤军
|  |  | 住宿酒店信息管理 | 2012-02-06 | 2012-02-09 | 完成 | 金祝华
|  |  | 住宿酒店平面图管理 | 2012-02-06 | 2012-02-09 | 完成 | 金祝华
|  |  | 房间管理 | 2012-02-12 | 2012-03-16 | 完成 | 金祝华 | 房间类型：单人间、双人间、三人间；房间级别
|  |  | 房间分配管理 | 2012-02-12 | 2012-03-16 | 完成 | 金祝华 | 1. 参会人员属性：是否VIP，性别 2. 如：VIP优先分配单人间、标间需要考虑男女不能混住 3. 支持手工调整
|  |  | 餐饮酒店信息管理 | 2012-02-06 | 2012-02-16 | 完成 | 金祝华
|  |  | 餐饮酒店平面图管理 | 2012-02-09 | 2012-02-16 | 完成 | 金祝华
|  |  | 餐厅管理 | 2012-02-20 | 2012-03-16 | 完成 | 金祝华
接待方案管理
|  |  | 交通接待方案 | 2012-02-01 | 2012-02-03 | 完成 | 汤军
|  |  | 餐饮接待方案 | 2012-02-01 | 2012-02-03 | 完成 | 汤军
会议信息管理
会议向导管理
|  | 会议内容管理 |  | 2011-11-21 | 2011-11-25 | 完成 | 金祝华
|  | 自定义菜单管理 |  | 2011-11-21 | 2011-11-25 | 完成 | 郭旭
|  | 发布管理 |  | 2011-11-28 | 2011-11-30 | 完成 | 郭旭
互动信息管理
|  |  | 评论 | 2012-01-09 | 2012-01-13 | 完成 | 周劲松
|  |  | 投票 | 2012-01-16 | 2012-01-20 | 完成 | 邹晓明
|  | 号薄信息同步 |  | 2012-02-13 | 2012-02-14 | 完成 | 郭旭
|  | 会议资料管理 |  | 2011-11-28 | 2011-11-30 | 完成 | 金祝华
资产管理
|  | 资产信息管理 |  | 2012-03-12 | 2012-03-16 | 完成 | 吴志强 | 资产信息（名称、属性、价值、入库时间、使用记录、当前状况）
|  | 资产使用管理 |  |  |  | 未开始 |  | 资产录入、分配、调整、遗失、归还。
|  | 资产使用情况查询 |  |  |  | 未开始 |  | 资产使用记录、当前使用情况、（是否闲置，如果不闲置，显示资产当前使用人）
| 短信管理 | [6 empty] | 改名为消息管理，具体叫法和客户再确认
|  | 支持彩信的发送，发送如：会议议程、会议报道等内容；支持图片和文字混编功能 |  | 2012-03-05 | 2012-03-09 | 完成 | 周劲松 | 参考公司现有彩信代码
|  | 选人时支持按分组发送短信 |  | 2012-03-05 | 2012-03-09 | 完成 | 周劲松
|  | 短信模板，在后面增加签名，如：贵州移动XX会务组 |  | 2012-03-05 | 2012-03-09 | 完成 | 周劲松
|  | 支持多种短信接口 |  | 2012-03-05 | 2012-03-09 | 完成 | 周劲松
摇号抽奖管理
|  | 摇号规则管理 |  | 2012-03-06 | 2012-03-09 | 完成 | 邹晓明
|  | 摇号抽奖 |  | 2012-03-06 | 2012-03-09 | 完成 | 邹晓明
系统管理
|  | 角色管理 |  | 2011-11-14 | 2011-11-18 | 完成 | 金祝华
|  | 权限管理 |  | 2011-11-21 | 2011-11-23 | 完成 | 金祝华
|  | 菜单管理 |  | 2011-11-14 | 2011-11-18 | 完成 | 郭旭
|  | 组织管理 |  | 2011-11-25 | 2011-11-27 | 完成 | 金祝华
|  | 系统字典 |  | 2011-11-14 | 2011-11-18 | 完成 | 程峰
|  | 系统用户管理 |  | 2011-11-25 | 2011-11-27 | 完成 | 金祝华
|  | 系统监控 |  |  |  | 未开始 |  | WEB服务器状态监控 应用服务器状态监控 数据库状态监控 文件服务器状态监控 业务监控 短信接口监控 其他外部接口监控
|  | 站点管理 |  | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 完成 | 周劲松
|  | 日志管理 |  | 2012-03-14 | 2012-03-17 | 完成 | 周劲松
报表统计
|  | 登录统计 |  | 2011-12-26 | 2011-12-30 | 完成 | 周劲松
|  | 交流统计 |  | 2012-03-19 | 2012-03-21 | 完成 | 周劲松
|  | 访问统计 |  | 2012-03-21 | 2012-03-23 | 完成 | 周劲松
嘉宾管理
|  | 信息录入修改 |  | 2012-03-12 | 2012-03-15 | 完成 | 邹晓明 | 基本信息包括：姓名、头衔、单位、简介、排序
|  | 信息管理 |  | 2012-03-12 | 2012-03-15 | 完成 | 邹晓明
任务管理
|  | 任务定义 |  | 2012-03-14 | 2012-03-26 | 完成 | 郭旭
|  | 任务管理 |  | 2012-03-14 | 2012-03-26 | 完成 | 郭旭
会议访问门户
门户登录
|  | 登录 |  | 2011-11-01 | 2011-11-04 | 完成 | 张国敬
|  | 获取密码 |  | 2011-11-01 | 2011-11-04 | 完成 | 张国敬
信息浏览
|  | 会务信息 |  | 2011-11-14 | 2011-11-18 | 完成 | 金祝华
|  | 议程信息 |  | 2011-11-21 | 2011-11-25 | 完成 | 金祝华
|  | 接待信息 |  | 2012-03-01 | 2012-03-09 | 完成 | 金祝华
|  | 餐饮信息 |  | 2011-12-26 | 2011-12-30 | 完成 | 金祝华
|  | 住宿信息 |  | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 完成 | 金祝华
|  | 会场信息 |  | 2012-03-14 | 2012-03-16 | 完成 | 郭旭
|  | 卡牌信息 |  | 2012-03-14 | 2012-03-16 | 完成 | 张国敬
|  | 新闻中心 |  | 2012-03-06 | 2012-03-07 | 完成 | 张国敬 | 后台可以通过自定义菜单实现，在门户中以幻灯片方式展现，可支持发送彩信
|  | 会议信息发布 |  | 2011-11-28 | 2011-11-30 | 完成 | 郭旭
|  | 会议发言人信息 |  | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 完成 | 郭旭
|  | 嘉宾信息 |  | 2012-03-12 | 2012-03-15 | 完成 | 邹晓明
辅助信息查询
|  | 本地土特产信息 |  | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 完成 | 张国敬
|  | 交通信息 |  | 2012-02-01 | 2012-02-05 | 完成 | 汤军
| 会议资料管理 |  |  | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 完成 | 郭旭
会议互动管理
|  | 评论 |  | 2012-01-11 | 2012-01-13 | 完成 | 郭旭
|  | 投票 |  | 2012-01-30 | 2012-02-01 | 完成 | 邹晓明
| 会议注册 |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-03 | 完成 | 张国敬
| 会议报名 |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-03 | 完成 | 张国敬
| 会议签到 |  |  | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 完成 | 金祝华
功能修改和增强
全局功能
|  | 时间选择 |  | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 完成 | 张国敬 | 涉及到分钟的选择，不要默认为当前分钟，如22:37，应默认形如22:00等形式
|  | UI美化 |  | 2012-03-05 | 2012-03-16 | 完成 | 郝盈 | 前后台页面再设计美化
后台管理
会议管理
|  |  | 会议定义 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 完成 | 张国敬 | 报到时间改为选择，且不能晚于会议开始时间，访问开始时间、访问结束时间添加文字备注说明
|  |  | 分组管理 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 完成 | 张国敬 | 分组添加时，用户级别增加全选支持
|  |  | 议程管理 | 2012-03-07 | 2012-03-09 | 完成 | 郭旭 | 1.添加时候，界面布局调整一下，目前的不直观 2.“标题”叫法不准确，应为“议题” 3. 参加议程需支持选人操作，不一定是所有参会人员都会参加 4. 会议议程的要素最好支持选择显示，如有些会议没有主持人、议题等内容 4. 议程时间支持自动推算 ，如当议程为串行议程时，上一个议程结束时间为10:00时，下一个议程的默认开始时间为10:00 5. 支持并行议程的添加，即同时开启多个议程
|  |  | 考察路线 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 完成 | 张国敬 | 周边风景区管理，可以使用定制菜单功能
会议资料管理
|  |  | 资料显示方式配置 | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 完成 | 张国敬 | 配置书架或列表的形式显示
|  |  | 资料信息修改 | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 完成 | 张国敬 | 上传资料时可指定用于书架中的显示封面
前台门户
|  | 会议信息展示 |  | 2012-03-06 | 2012-03-09 | 完成 | 张国敬 | 1. 支持按会议配置不同的模板风格，如：背景、色调、标题、主办方、logo等 2. 门户上需要展现所有关键的模块，如：会议新闻、会议介绍、议程、资料、餐饮等，最好支持可配置 3. 门户页面需要有：欢迎您，XXX的字样 4. 需要显示会议承办方
|  | 登录 |  | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 完成 | 郭旭 | 支持动态密码方式登录，不需要支持静态密码方式、不需要修改密码功能等
|  | 交流互动 |  | 2012-03-07 | 2012-03-09 | 完成 | 邹晓明 | 互动交流页面考虑怎么设计合理，后面可能会通过投影仪在会场播放，目前发表和展现放在一起的，没法单独动态查看交流的内容
|  | 车辆管理 |  | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 完成 | 郭旭 | 车辆名称无意义，车辆基本信息应包括：车辆类型（如：商务车、小轿车、大客车、面包车等，可配置）、车辆的品牌、车牌号
|  | 修改登录页面 |  | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 完成 | 张国敬
|  | 修改会议内容header页面 |  | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 完成 | 张国敬
|  | 修改资料显示页面 |  | 2012-03-19 | 2012-03-19 | 完成 | 金祝华 | 增加书架形式显示
2012/3/23程序调整
管理后台
用户管理
|  |  | 修改 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 完成 | 金祝华 | 在第几页修改人员信息后，还要返回到第几页
|  |  | 删除 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 完成 | 金祝华 | 统用户管理中，无法删除，如添加用户错误（如添加集团管理员时，添加到了错误的组织结构
抽奖管理
|  |  | 添加奖项 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 完成 | 邹晓明 | 抽奖中人员选择太少，只能逐个选择人，如人员多，太不方便
后台菜单结构整理
|  |  | 菜单合并 | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 完成 | 张国敬 | 管理员界面当中左边功能菜单是否可以做分级?目前功能菜单过多，太杂乱
|  |  | 门户菜单简化 | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 完成 | 郭旭 | 修改base_menu表数据，默认让门户只显示最基本的几个菜单
参会人员管理
|  |  | 查询 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 完成 | 郭旭 | 增加按”参会级别“的查询条件
会议管理
|  |  | 增加会议界面定制功能 | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 完成 | 张国敬 | 1. 在会议菜单中增加一个“界面定制”菜单 2. 界面定制页面中可以定制会议门户界面风格主题、登录页面背景图片，会议门户页面branding定制
|  | 短信管理 | [5 empty] | 、
|  |  | 短信发送模板 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 完成 | 张国敬 | 1. 模板中去掉密码一项 2. 在会议访问地址中加入会议ID，如：http://ip/portal/id或http://ip/wap/id
|  |  | 封装短信发送接口 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 完成 | 张国敬 | 通过程序封装，实现短信发送接口的更换只需通过修改配置文件来更改
资料管理
|  |  | 增加按文件夹查询条件 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 完成 | 郭旭
Bug修正
|  |  | 资料上传，页面一直停留在loading页面，分页信息显示有问题 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 完成 | 郭旭
|  |  | 配房间 智能分配 VIP的人还是分配了标间 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 完成 | 金祝华
前端门户
Portal登录
|  |  | 登录页面图片定制 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 完成 | 张国敬 | 访问会议门户信息时，如果URL中包含会议ID，则显示会议界面定制中的登录页面图片
|  |  | 直接进入会议首页（含Wap） | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 完成 | 张国敬 | 访问会议门户信息时，如果URL中包含会议ID，则登录成功后直接进入会议首页，如果没有会议ID参数，则显示会议列表页面
|  |  | 门户类型自动识别 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 完成 | 张国敬 | 后台根据访问系统的平台是PC还是手机，自动切换到web门户或者wap门户
会议页面branding
|  |  | 顶部图片定制 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 完成 | 张国敬 | 会议会议界面定制中图片设定进行显示
会议首页
|  |  | 会议资料信息加“更多”链接 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 完成 | 张国敬
2012/3/29新增任务
管理后台
会场管理
|  |  | 会场定义 |  |  | 未开始 | 张颖勇 | 考虑典型会场布局：方形、圆形等
|  |  | 座位编排 |  |  | 未开始 | 张颖勇 | 人员和座位对应关系管理
RFID管理
|  |  | 卡片信息管理 | 2012-04-05 | 2012-04-12 | 完成 | 张国敬
|  |  | 卡片挂失管理 | 2012-04-05 | 2012-04-12 | 完成 | 张国敬
|  |  | 触发任务管理 | 2012-04-05 | 2012-04-12 | 完成 | 张国敬
|  |  | RFID触发动作 | 2012-04-05 | 2012-04-12 | 完成 | 张国敬
|  |  | RFID读写器C++服务程序 | 2012-04-05 | 2012-04-12 | 完成 | 张国敬 | 独立的基于C++的服务程序，监听RFID读写器连接的COM端口
|  |  | RFID签到功能 | 2012-04-05 | 2012-04-12 | 完成 | 张国敬
会议管理
|  |  | 变更会议地点的省市代码 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 完成 | 金祝华 | 原新建会议所指定的省市代码支持中国天气网，而改为支持265天气
|  |  | 增加会议管理员 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 完成 | 金祝华 | 开会时可以指定会议管理员
|  |  | 修改用户角色名称 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 完成 | 金祝华 | 把集团管理员改成会议管理员，把会议管理员改为会务人员
|  |  | 会议向导 | 2012-03-29 | 2012-04-06 | 完成 | 张国敬 | 通过4步快速创建一个会议
|  |  | 二维码签到 | 2012-03-30 | 2012-04-05 | 完成 | 金祝华 | 签到码生成及接收处理，二维码可以直接通过彩信发送到用户手机，支持客户扫描签到功能
任务管理
|  |  | 优化调整任务显示界面 | 2012-03-28 | 2012-03-29 | 完成 | 郭旭 | 任务与子任务在同一个界面中显示
菜单管理
|  |  | 触屏版菜单初始化 |  |  | 完成 | 郭旭
|  |  | 触屏版菜单权限配置 |  |  | 完成 | 郭旭
android客户端启用
|  |  | 菜单管理 | 2012-03-30 | 2012-03-31 | 完成 | 郭旭 | 导入客户端菜单脚本，并把菜单管理中的查询、类型等注释的代码放开
|  |  | 菜单权限控制 | 2012-03-30 | 2012-03-31 | 完成 | 郭旭 | 把android客户端菜单权限配置的注释代码放开
|  |  | 会议首页下载连接 | 2012-03-30 | 2012-03-31 | 完成 | 张国敬 | 把首页上的客户端下载链接放开
Android客户端
启用android客户端
|  |  | android客户端菜单配置 | 2012-03-30 | 2012-03-31 | 完成 | 郭旭
|  |  | android客户端启用 | 2012-04-05 | 2012-04-12 | 完成 | 陶建立
|  | 二维码签到 |  | 2012-04-05 | 2012-04-12 | 完成 | 陶建立 | 二维签到码显示及扫描
Portal门户
|  | 通讯录下载 |  | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 完成 | 郭旭 | 在通讯录界面，实现excel导出下载功能
|  | 增加私信到达提醒功能 |  | 2012-03-27 | 2012-03-28 | 完成 | 郭旭 | 当有新私信到达的时候，在web页面 自动弹出私信提醒信息
|  | 天气预报显示 |  | 2012-03-28 | 2012-03-29 | 完成 | 金祝华 | 由于中国天气网在贵州环境下无法访问，改由265天气实现
新触屏版门户
|  | UI设计 |  | 2012-03-29 | 2012-04-05 | 完成 | 郝盈
|  | UI界面应用 |  | 2012-04-05 | 2012-04-15 | 完成 | 金祝华，郭旭,邹晓明 | 支持新的HTML5触屏版门户界面，支持导航菜单动态配置和加载，支持触屏版与标准版互相切换功能
其他功能调整
|  | 参会人员修改 |  | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 完成 | 张国敬 | 隐藏掉密码信息
|  | 后台管理用户登录密码提示 |  | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 完成 | 张国敬 | 不应该包含动态密码信息
|  | 去掉会议类型信息 |  | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 完成 | 张国敬 | 贵州会务通不支持会议类型功能
|  | 去掉会议总机号码 |  | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 完成 | 张国敬 | 没有会议总机号码
|  | 后台管理用户删除 |  | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 完成 | 金祝华 | 实现逻辑删除
2012/4/12用户反馈调整
后台管理
RFID
|  |  | 发卡 | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 完成 | 张国敬 | 发卡的用户首页支持列表显示，直接在用户列表中进行发卡操作，也可以先查找用户 发卡不仅可以手动查找用户，也可以通过扫描二维码来定位用户，然后再执行发卡动作 发卡时，RFID标签尽量通过程序自动 读取，手工输入容易出错 把发卡与二维码或条形码结合一起，避免手工发卡，思路是要求RFID厂家把每个RFID卡片后贴上二维码或条件码，在发卡时，直接扫描背面的二维码和条码完成发卡动作
|  |  | 签到 | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 完成 | 张国敬 | 签到主要的途径是RFID而不是彩信，使用彩信的目的是帮助发卡（实现会议人员与RFID卡片的绑定关系）
|  |  | 卡牌信息显示调整 | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 完成 | 张国敬 | 把标签ID放到手机后面
|  |  | 批量卡牌回收功能 | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 完成 | 张国敬 | 对已经绑定RFID标签的用户，可以解绑回收，支持批量解绑回收操作
RFID服务监听程序
|  |  | 签到事件定义 | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 完成 | 张国敬 | 在启动RFID监听服务时，在输入会议ID的同时，也输入一个签到事件，把事件与RFID标签一起记录
会议管理
|  |  | 创建/修改会议中把会议地点默认选中贵州 | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 完成 | 郭旭
短信管理
|  |  | 彩信发送要有记录日志 |  |  | 未开始 | 郭旭
|  |  | 短信发送的内容中，链接的会议地址要改成跟门户自动跳转一致 | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 完成 | 张国敬 | 如对于WAP这块，不能写死，要到那个自动跳转页面然后根据平台自动选择登录的门户如wap还是touch
签到管理
|  |  | 签到管理页面调整 | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 完成 | 郭旭 | 记录查看页面中，增加用户名字段显示，排在手机号前面，页面中增加按名称查询条件
|  |  | RFID签到记录浏览Tab | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 完成 | 张国敬 | 在目前的签到管理页面中，做成2个Tab显示，一个是Tab是“签到管理”，内容就是目前实现的功能，保存不变，另一个Tab是“RFID签到记录”，可以浏览全部人员的RFID记录
|  |  | RFID签到记录增加“签到事件”字段 | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 完成 | 张国敬 | 是进行RFID签到时，记录当前事件，如“XXX讨论签到”等，在RFID记录的浏览页面中，也显示签到记录字段，同时支持按事件进行记录筛选
车辆管理
|  |  | 安排行程时短信通知 |  |  | 50% | 郭旭 | 在安排行程时，加一个短信通知，可以定时发送，也可以手动发送，短信只发送给当前司机 发送的短信内容有一个默认的模板信息“司机{name}同志，请你在{startTime}前从{fromAddress}开车去{toAddress}接送客人：{passengers}”，但在保存前，也可以手动修改这个内容 在行程列表中加一个“发送短信通知”，执行手动发送
会场服务
|  |  | 服务请求浏览 | 2012-04-24 | 2012-04-24 | 完成 | 张国敬 | 会务人员查看会场参会人员实时的服务请求
|  |  | 参会人服务请求 | 2012-04-25 | 2012-04-25 | 完成 | 张国敬 | 在Web/Touch/Wap/Android上发起服务请求
统计
|  |  | 用户登录等部分统计，客户提出加入会议字段，能查看每一个具体会议的统计情况 |  |  | 未开始 | 郭旭 | 其他统计也考虑加入会议元素
Touch门户
登录
|  |  | 直接进入会议 | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 完成 | 张国敬 | 附带上会议ID，使登录后直接进入会议中，客户不希望看到会议列表
|  |  | 记住手机号 | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 完成 | 张国敬
Web门户
首页
|  |  | 议程、资料限制10条 | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 完成 | 张国敬 | 不要全部显示
Android客户端
其他
文档
|  |  | 功能介绍文档 |  |  | 未开始 | 郭旭 | 图文结合的功能说明文档
分组
|  |  | 分组模板使用不便 |  |  | 待确认 |  | 模板文件手工编辑工作量大且容易出错，建议手工创建分组然后在页面中选择用户信息，不过，这样与目前的设计差别较大
界面定制
|  |  | touch版实现logo与头部背景定制 |  |  | 待确认 |  | 客户访问这样是否好实现，没有要求必须实现
使用体验改进
|  |  | 管理后台菜单整理 | 2012-04-24 | 2012-04-24 | 完成 | 郭旭 | 客户反映后台管理菜单太多，而且没有逻辑相关性，不易使用，要求按会议过程进行分组
|  | 版权声明 | 修改公司名称 | 2012-04-24 | 2012-04-24 | 完成 | 张国敬 | 把版权声明中的公司名称改为：中国移动通信集团贵州有限公司
|  | 修改用餐 | 修改类型家宴为桌宴 | 2012-04-24 | 2012-04-24 | 完成 | 张国敬
|  | 会议议程 | 统一人员名称 | 2012-04-24 | 2012-04-24 | 完成 | 张国敬 | 把所有的主持人统一改成人员
Bug
后台管理
|  |  | 用户导入失败 | 2012-04-12 | 2012-04-13 | 完成 | 郭旭 | 导入时邮箱验证有误
|  |  | 彩信发送乱码 | 2012-04-12 | 2012-04-13 | 完成 | 金祝华
|  |  | 议程中的主持人，在议程列表及主页中却显示“人员”，在门户的会议议程中，人名前却没有“主持人”文字 | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 完成 | 郭旭
界面显示问题
|  |  | 当会议标题过长时，在Portal上会议首页中，touch的登录中等都显示错位 | 2012-04-24 | 2012-04-24 | 完成 | 郭旭 | 客户虽然只提出这两个，但其他页面也要都看一下
Note on I42: 张国敬: 由于需求不明确，不确定做成什么样子，等客户试用后有了基本想法再来实现
Note on I43: 张国敬: 由于需求不明确，不确定做成什么样子，等客户试用后有了基本想法再来实现
Note on I59: 张国敬: 由于需求不明确，不确定做成什么样子，等客户试用后有了基本想法再来实现
Note on I133: 张国敬: 建议人员按行显示，每行前加一个“全选”checkbox
Note on I135: 张国敬: 建议对逻辑上有相关性的功能合并一组，以减少左边菜单的数量，如参会人员、嘉宾、发言人可以归并到人员管理中
Note on I142: 张国敬: 劲松在部署时，同时修改apache的URL跳转配置
Note on I266: 张国敬： 会议安排 基本信息 参会人员 会议议程 分组管理 资料管理 信息发布 接待安排 用餐管理 会场位置 酒店管理 车辆管理 会场互动 互动管理 抽奖管理 会场服务 会务管理 短信管理 签到管理 卡牌管理 资产管理 任务管理 界面个性化 菜单管理 界面定制