## Sheet1
贵州移动会务通系统项目周报
报告周期： 2012/3/5-2012/3/9 | 报告人： 张国敬
一、本周任务安排
任务 | 任务完成时间 | 负责人 | 完成情况 | 备注
新闻信息管理 | 2012-03-09 | 张国敬 | 100%
会议portal门户页面改造 | 2012-03-09 | 张国敬 | 100% | 实现新的会议信息portal首页
会议信息增加字段 | 2012-03-09 | 张国敬 | 100% | 增加主办单位和承办单位
调整主题皮肤以会议为单位 | 2012-03-09 | 张国敬 | 100% | 修改之前是以会议类型为单位的
全局页面UI优化 | 2012-03-09 | 张国敬 | 100% | 时间选择控制，全选功能支持等
门户酒店信息展示 | 2012-03-09 | 金祝华 | 90%
住宿酒店房间管理、房间分配 | 2012-03-09 | 金祝华 | 100%
资产信息管理、 | 2012-03-09 | 吴志强 | 100%
议程信息调整 | 2012-03-09 | 郭旭 | 100%
登录方式改造 | 2012-03-09 | 郭旭 | 100%
车辆信息改造 | 2012-03-09 | 郭旭 | 100%
短信网关接口调试 | 2012-03-09 | 周劲松 | 100%
短信发送调整 | 2012-03-09 | 周劲松 | 100%
嘉宾信息管理 | 2012-03-09 | 邹晓明 | 100%
摇号抽奖 | 2012-03-09 | 邹晓明 | 90% | 前台展示的UI界面没有做好待替换
互动交流投影仪显示 | 2012-03-09 | 邹晓明 | 90% | 前台展示的UI界面没有做好待替换
二、下周计划任务
任务 | 计划完成时间 | 负责人 | 完成目标 | 实现目标
准备贵州的项目演示程序 | 2012-03-12 | 张国敬 | 100%
调试短信网送接口 | 2012-03-13 | 周劲松 | 100%
摇号抽奖界面替换 | 2012-03-12 | 邹晓明 | 100%
互动交流界面替换 | 2012-03-12 | 邹晓明 | 100%
三、重大问题、风险及应对措施
四、重要里程碑跟踪及规划