## Sheet1
贵州移动会务通系统项目周报
报告周期： 2012/4/5-2012/4/6 | 报告人： 张国敬
一、本周任务安排
任务 | 任务完成时间 | 负责人 | 完成情况 | 备注
RFID后台C++服务监听程序 | 2012-04-06 | 张国敬 | 100%
RFID触发任务配置管理 | 2012-04-06 | 张国敬 | 100%
RFID签到功能 | 2012-04-06 | 张国敬 | 30%
会议向导功能 | 2012-04-06 | 张国敬 | 100%
Portal门户通讯录下载 | 2012-04-06 | 郭旭 | 100%
二维码签到功能 | 2012-04-06 | 金祝华 | 100%
触屏版界面实现 | 2012-03-09 | 金祝华，郭旭 | 50%
二、下周计划任务
任务 | 计划完成时间 | 负责人 | 完成目标 | 实现目标
RFID后台C++服务程序联调 | 2012-04-12 | 张国敬
RFID签到功能 | 2012-04-12 | 张国敬
触屏版界面实现 | 2012-04-12 | 金祝华，郭旭
触屏版菜单配置 | 2012-04-12 | 郭旭
二维码签到功能 | 2012-04-12 | 金祝华
三、重大问题、风险及应对措施
四、重要里程碑跟踪及规划